Управление образования

Администрации

г. Переславля-Залесского

ПРИКАЗ

20.12.2012  № 436/01-06

Об утверждении плана введения ФГОС основного общего образования и реализации ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Переславля-Залесского на 2013 г.

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ, от 06.10.2009 № 373» от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г.Переславля-Залесского на 2013 г. (далее План).

- Утвердить График работы по написанию основной образовательной программы основного общего образования (далее График).

- Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить осуществление мероприятий, отнесенных к уровню общеобразовательных учреждений, в соответствии с Планом и Графиком.

- Контроль выполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Е.В. Сапожникову.

Начальник

Управления образования						Г.А. Зарайская

УТВЕРЖДЕНО

приказом Управления

образования Администрации

г.Переславля-Залесского

от 20.12.2012  №436/01-06

План введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях г.Переславля-Залесского на 2013 г.

| Направ-ления | Управление образования |  |  | Образовательные учреждения – реализация ФГОС НОО |  |  | Образовательные учреждения – введение ФГОС ООО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Отв. | Мероприятие | Сроки | Отв. | Мероприятие | Сроки | Отв. |
| - Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС | Дек. 2012 | Чистякова М.А. |  |  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО. | Январь | Руководители ОУ |
|  | Знакомство руководителей ОУ с методикой формирования расходов на реализацию ФГОС в части педагогического сопровождения одарённых детей, организации внеурочной деятельности в основной школе | Июнь | Экономический отдел |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Принятие органом государственно-общественного управления решения о введении в ОУ ФГОС ООО. | Март | Администрация ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ. | До августа | Руководители ОУ |
|  | Консультирование по разработанным вариантам образовательных программ ОУ | В течение года | Чистякова М.А. Кук Н.А. | Внесение изменений в основную образова-тельную программу НОО (в соответствии с особен-ностями учреждения) | Апрель – май | Обществ. советы, администрация ОУ | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Январь-май (по графику) | Администрации ОУ, педагоги |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования. | Май | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение соответствия нор-мативной базы школы требо-ваниям ФГОС. | Январь-май | Администрация ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными харакеристиками. | Июнь | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | Январь | Администрация ОУ |
|  | Участие в обсуждении ме-тодических рекомендаций о требованиях к условиям реализации основной обра-зовательной программы основного общего образова-ния. Консультирование ОУ. | Апрель | Чистякова М.А. |  |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса. | Май | Администрация учреждения, педагоги |
|  | Консультирование ОУ по разработке рабочих программ | Март-апрель | Кук Н.А. | Разработка педагогами и утверждение рабочих программ по предметам и курсам внеурочной деятельности | Август | Администрация учреждения, педагоги | Разработка: - образовательных программ (индивидуальных и др.), - учебного плана, - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, - годового календарного учебного графика, - положений о внеурочной деятельности обучающихся, - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования; - др. положений. | Январь-май | Администрация ОУ, педагоги |
|  | Проведение мониторинга и анализ готовности пилотных ОУ к переходу на ФГОС в основной школе | Май | Чистякова М.А. |  |  |  | Проведение мониторинга и анализ готовности пилотных ОУ к переходу на ФГОС в основной школе | Апрель | Администрация ОУ, педагоги |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | Формирование предложений в проект бюджета на 2014 год | Август | Экономический отдел |  |  |  | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Январь-февраль | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Март | Администрация учреждения |
|  |  |  |  |  |  |  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август | Руководители ОУ |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС | Работа координационного совета по введению и реализации ФГОС | В течение года | Чистякова М.А. | Работа школьных советов по обеспечению введения и реализации ФГОС | В течение года | Руководитель учреждения | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования | В течение года | Руководители ОУ |
|  | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями педагогических работников | В течение года | Кук Н.А. Чистякова М.А. | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями. | Январь – май | Администрация учреждения | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями. | Январь – май | Администрация ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка модели организации образовательного процесса | Март | Администрация ОУ |
|  | Координация деятельности по взаимодействию учреждений общего и дополнительного образования | В течение года | Корягина Л.И. |  |  |  | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Январь-июнь | Администрация ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Март | Администрация ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Привлечение органов госу-дарственно-общественного управления образовательным учреждением к проектирова-нию основной образовательной программы ООО. | Январь-апрель | Руководители ОУ |
|  | Организация работы муниципальных инновационных площадок | В течение года | Кук Н.А. | Работа городских инновационных площадок: | В течение года | Руководители ОУ | Участие в работе городской инновационной площадки по внедрению ФГОС ООО | В течение года | Руководители ОУ |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Январь | Руководители ОУ |
|  | Определение потребности в повышении квалификации педагогических работников по направлениям, согласование программ КПК, обеспечение проведения курсов и семинаров на базе г.Переславля | В течение года | Кук Н.А. | Повышение квалификации педагогов школы в соответствии с готовности педагогов к введению ФГОС | В течение года | Руководители ОУ | Повышение квалификации педагогов педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО | До августа | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | Январь | Администрации ОУ |
|  | Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС через работу городских МО | В течение года | Кук Н.А., руководители городских МО | Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС через работу школьных МО | В течение года | Администрация ОУ, руководители школь-ных МО | Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС через работу школьных МО | В течение года | Администрация ОУ, руков. школьных МО |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС | Информирование общест-венности через СМИ и размещение материалов о реали-зации ФГОС на сайте управления образования. | В течение года | Кук Н.А. Плегузова И.Н. | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС | В течение года | Администрация учреждения | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования | Апрель | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения дополнений в содержание ООП ООО | Октябрь | Администрация ОУ |
|  | Координация деятельности сетевого комплекса инфор-мационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Кук Н.А. Плегузова И.Н. | Участие в деятельности сетевого комплекса ин-формационного взаимо-действия по вопросам введения ФГОС основ-ного общего образования | В течение года | Администрация ОУ | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Администрация ОУ |
|  | Консультирование по вопросам разработки рекомендаций для педагогов | В течение года | Кук Н.А. |  |  |  | Разработка рекомендаций для педагогических работников: - по организации внеурочной деятельности обучающихся; - по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; - по использования ресурсов времени для организации до-машней работы обучающихся; - перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий | В течение года | Администрация ОУ |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |  |  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования | Февраль | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы и санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС | В течение года | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение года | Руководители ОУ |
|  | Распределение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. Приобретение методической литературы | Январь-июнь | Кук Н.А. | Приобретение рабочих тетрадей, методических, информационных материалов на электронных носителях | Июль | Администрации учреждения | Обеспечение укомплектован-ности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Руководители ОУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение контролируемого доступа участников образо-вательного процесса к инфор-мационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Руководители ОУ |
| VII. Психолого-педагогическое сопровождение введения ФГОС | Организация работы проблемной группы по анализу и обобщению результатов апробации (внедрения) унифицированной системы психологического сопровождения реализации ФГОС, обобщению опыта психологического сопровождения участников образовательного процесса. | В течение года | Павлова Е.И. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка комплекта диагностического минимума, включающего описание инструментария для проведения мониторинга развития обучающихся 2-х, 5-х классов. | Январь-май | Басалаева М.А. Павлова Е.И. | Проведение психодиагностических обследований в 1-х классах ОУ города в соответствии с программой диагностического минимума | Апрель-май, октябрь–ноябрь | Администрация ОУ, педагоги-психо-логи | Проведение психодиагно-стических обследований в 5-х классах ОУ города в соответствии с программой диагностического минимума | Март-апрель | Администрация ОУ, педагоги-психологи |
|  | Анализ результатов социально-психологической адаптации обучающихся 1-х, 5-х классов школ города к новым условиям обучения. | Февраль | Павлова Е.И. |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и заполнение компьютерной базы данных («ФГОС – диагностический минимум») | В течение года | Басалаева М.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Статистическая обработка данных, разработка форм представления результатов участникам образовательного процесса. | Май, ноябрь | Басалаева М.А. | Рассмотрение данных психодиагностических обследований 1-х кл. на школьном совете по внед-рению ФГОС, принятие управленческих решений | Май | Администрация ОУ | Рассмотрение данных психодиагностических обследований 5-х кл. на на школьном совете по внедрению ФГОС, принятие управленческих решений | Май | Администрация ОУ |
|  | Составление примерной циклограммы деятельности педагога-психолога ОУ по сопровождению реализации ФГОС НОО. | Январь | Басалаева М.А. Павлова Е.И. | Осуществление контроля за деятельностью педагога-психолога в соответствии с циклограммой сопровождения ФГОС | В течение года | Администрация ОУ | Осуществление контроля за деятельностью педагога-психолога в соответствии с циклограммой сопровождения ФГОС | В течение года | Администрация ОУ |
|  | Систематизация материалов по методам формирования УУД обучающихся начальной школы (коррекционно-раз-вивающие, развивающие, тренинговые программы, материалы для обучения, консультирования участни-ков образовательного процесса). | В течение года | Павлова Е.И. | Систематизация материалов по методам формирования УУД обучающихся начальной школы | В течение года | Педагоги-психологи, учителя начальной школы | Систематизация материалов по методам развития УУД обучающихся основной школы | В течение года | Педагоги-психологи, учителя-предмет-ники |
|  | Разработка комплекта диагностического минимума, включающего описание инструментария для проведения монито-ринга развития обучаю-щихся 2-х, 5-х классов. | Январь-май | Басалаева М.А. Павлова Е.И. | Проведение психодиаг-ностических обследо-ваний во 2-х классах ОУ города в соответствии с программой диагностического минимума | Октябрь-ноябрь | Администрация ОУ, педагоги-психо-логи |  |  |  |
|  | Семинар-практикум «Органи-зация коррекционно-разви-вающей работы психо-лога в общеобразовательном и спе-циальном коррек-ционном учреждении: обобщение опы-та, тенденции и перспективы» | Февраль | Завьялова Е.В. Булаева О.В. | Реализация программы коррекционной работы НОО | В течение года | Администрация ОУ | Разработка программы коррекционной работы ООО | Февраль | Педагоги-психологи, социальные педагоги |
|  | Работа проблемной группы по анализу и обобщению результатов апробации (внедрения) унифицирован-ной системы психологи-ческого сопровождения реализации ФГОС НОО | Май-июнь | Павлова Е.И. |  |  |  |  |  |  |
|  | Систематизация информа-ционно-методических, дидактических материалов по выявлению и сопровож-дению одаренных (с приз-наками одаренности) детей. Разработка сценариев мини-олимпиад, интеллектуально-диагностических игр для выявления признаков обще-интеллектуальной и твор-ческой одаренности до-школьников и младших школьников. | В течение года | Павлова Е.И. | Систематизация информа-ционно-методических, дидактических материалов по выявлению и сопровождению одаренных (с признаками одаренности) детей. | В течение года | Педагоги-психологи | Систематизация информа-ционно-методических, дидактических материалов по выявлению и сопровождению одаренных (с признаками одаренности) детей. | В течение года | Педагоги-психологи |
|  | Индивидуальные и группо-вые консультации участ-ников образовательного процесса по вопросам выяв-ления и сопровождения де-тей с особыми образователь-ными потребностями проб-лемам обучения, воспитания и развития детей. | В течение года | Басалаева М.А. |  |  |  |  |  |  |

График работы по написанию основной образовательной программы основного общего образования 
(участники – МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ-гимназия)

| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы (основная школа) | Сроки | Участники; формы обсуждения промежуточных результатов | Конечный продукт (раздел ООП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка учебного плана основного общего образования | До 31 января | Заместители директора по УВР – заседания рабочей группы | Учебный план основного общего образования |
| 2 | Отбор и разработка программ по учебным предметам | До 28 февраля | Заседания предметных объединений учителей под руководством рук. МО города | Список используемых УМК; программы по предметам |
| 3 | Разработка программы внеурочной деятельности | До 28 февраля | Заместители директора по ВР, учителя-предметники - заседания рабочей группы | Программа внеурочной деятельности |
| 4 | Разработка программы коррекционной работы | До 28 февраля | Педагоги-психологи, Социальные педагоги - заседания рабочей группы | Программа коррекционной работы |
| 5 | Проектирование программы воспитания и социализации | До 15 марта | Заместители директора по ВР - заседания рабочей группы | Программа воспитания и социализации |
| 6 | Определение системы условий реализации основной образовательной программы | До 1 апреля | Администрация ОУ – аналитическая работа по описанию системы условий | Система условий реализации основной образовательной программы |
| 7 | Создание программы развития УУД | До 11 апреля | Заседания предметных объединений учителей под руководством рук. МО города | Программа развития УУД |
| 8 | Определение планируемых результатов освоения обучающимися ООП | До 30 апреля | Заседания предметных объединений учителей, администрации ОУ | Планируемые результаты освоения ООП |
| 9 | Создание системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП | До 13 мая | Заседания предметных объединений учителей, администрации ОУ | Система оценки достижения плани-руемых результатов освоения ООП |
| 10 | Проектирование пояснительной записки | До 25 мая | Администрация ОУ – заседание рабочей группы | Пояснительная записка |