Приложение 1

к приказу от 14.05.2010 № 13/01-O

ПЛАН

внутришкольного контроля по реализации  введения  ФГОС НОО

в средней школе № 1 г. Переслав – Залеского Ярославской области

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля |  | Сроки контроля |  | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |  | Заместители директора по УВР | апрель 2010 г. | апрель 2010 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО |
| 2. | Подготовка проекта Положения о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования |  | Заместители директора по УВР | Май 2010г. | Май 2010г. | Приказ об утверждении Положения о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования |
| 3. | Подготовка проекта приказа о создании Совета по введению новых ФГОС общего образования |  | Заместители директора по УВР | Май 2010 г. | май 2010 г. | Приказ о создании Совета по введению новых ФГОС общего образования |
| 4. | Подготовка проекта Положения о Совете по введению новых ФГОС общего образования |  | Заместители директора по УВР | Май 2010г. | Май 2010г. | Приказ об утверждении Положения о Совете по введению новых ФГОС общего образования |
| 5. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ |  | Администрация школы | Май 2010 г. | Май 2010 г. | Наличие плана-графика |
| 6. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | октябрь 2010 г | май 2011г. | Наличие программного документа |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении внутришкольного контроля (ВШК) по реализации ФГОС НОО |  | Заместители директора по УВР | Апрель 2010 г. | май 2010 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО |
|  | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год |  | Заместители директора по УВР | декабрь 2010 г. | декабрь 2010 г. | Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней |  | Администрация школы | В течение 2010-2011 учебного года | В течение 2010-2012 учебных годов | Перечень документов, включенных в банк |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | январь 2011 г. | февраль 2011 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год» |
|  | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |  | Заместители директора по УВР | Январь 2011 г. | Июнь 2011 г. | Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г. | июнь 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
|  | Решение органа государственно-общественного управления (заседания Управляющего совета) о введении в ОУ ФГОС НОО |  | Заместители директора по УВР | Март 2011 г. | Май 2011 г. | Протокол заседания Управляющего Совета, на котором принято решение о введение ФГОС НОО в ОУ |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения |  | Администрация школы | Январь 2011 г. | Июнь 2011 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
|  | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г. | Июнь 2011 г. | Наличие программ по учебным предметам |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г. | август 2011 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
|  | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г. | июнь 2011 г. | Наличие документа |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО |  | Администрация школы, координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО | Апрель 2011 г | Август 2011 г | Наличие документа, приказ об утверждении |
|  | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | декабрь 2010 г | Январь 2011 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
|  | Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ |  | Администрация школы | Июнь 2011 | Сентябрь 2011г. | Наличие новой редакции Устава; приказ о внесении изменений в устав |
| II. Разработка основной образовательной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка оптимальной модели организации образовательного пространства, обеспечивающего вариативность внеурочной деятельности обучающихся |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | октябрь 2010г. | Изучение документации | Приказ, проект |
| 2. | Разработка пояснительной записки ООП НОО |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | май 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, ПЗ |
| 3. | Определение планируемых результатов ООП НОО |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | декабрь 2010 | Изучение документации | Приказы, протокол, документ |
| 5. | Составление учебного плана НОО (1-4 классы) |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | май 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, Учебный план |
| 6. | Разработка программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | декабрь 2010 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 7. | Разработка программ учебных предметов |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | Декабрь 2010 - июнь 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 8. | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | январь 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 9. | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | январь 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 10. | Разработка программы коррекционной работы |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | январь 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 11. | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | Июнь 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, программа |
| 12. | Определение модели организации образовательного процесса, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | Июнь- август 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, документ |
| 13. | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся |  | Зам.директора, руководитель рабочей группы | Июнь – август 2011 | Изучение документации | Приказы, протокол, документ |
| III. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка наличия локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО |  | Зам.директора, экономист | Иль - август 2011 | Изучение документации | Приказы. Положения по НСОТ |
| 2. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ |  | Зам.директора, экономист | Июнь – сентябрь 2011 | Изучение документации | Приказы. Положения по НСОТ |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  | Зам.директора, экономист, юрист | август 2011 | Изучение документации | Приказы, доп.соглашения |
| 4. | Предоставление информации о созданных в ОУ финансово-экономических условиях реализации ФГОС НОО |  | Зам.директора, экономист | Апрель -май 2011 | Изучение документации, Интернет-ресурсов | Страничка школьного сайта |
| 5. | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  | Администрация школы, главный бухгалтер | Январь 2011 г | Июнь 2011 г | Информация об объемах расходов |
| 6. | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО |  | Администрация школ | Январь 2011 г | Июнь 2011 г | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем |
| IV. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ |  | Администрация школы | апрель 2010 г. | апрель 2010 г. | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Создание координационного совета по введению ФГОС НОО в ОУ |  | Администрация школы | Май 2010 г. | май 2010 г. | Приказ ОУ о создании координационного совета |
| 3 | Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, координационный совет, учреждения дополнительного образования | Январь 2011 г | Август 2011 г | Наличие плана работы |
| 4 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | январь 2011 г | август 2011 г | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году |
| 5 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. Проведения анкетирования. |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | январь 2011 г | август 2011 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| V. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование) |  | Николаева Н. Н. | Январь 2011 г | Апрель 2011 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО) |  | Администрация школы | Январь 2011г. | Апрель 2011 г | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС) |  | Николаева Н. Н. | май 2010 г | Апрель 2011 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО на момент предоставления информации |
| 4 | Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. |  | Якимович Н. В. | Январь 2011 г.г | сентябрь 2011 г | Приказ об утверждении программы повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| 5. | Предоставление информации о педагогических кадрах ОУ |  | Зам.директора, делопроизводитель | Июнь, август 2011 | Изучение документации | База данных |
| VI. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО |  | Администрация школы | январь 2011 г | Август 2011 г | Протокол общешкольного родительского собрания, протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2. | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | апрель 2010 г | Август 2011 г | Адреса информационных ресурсов |
| 3. | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. |  | Рабочая группа по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2010 г | Август 2011 г | Информационная справка |
| 4. | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО |  | Администрация школы | Август 2011 г | Сентябрь-октябрь 2011 г | Наличие раздела о ФГОС НОО |
| 5. | Степень задействования информационных ресурсов ОУ |  | Зам.директора | Март – июнь 2011 | Изучение документации, Интернет ресурсов | Информационная справка |
| 6. | Степень информированности участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО |  | Зам.директора, кл. руководители | Август - октябрь 2011 | Изучение документации, собеседования | Анкеты, сайт |
| 7. | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах данных |  | Зам.директора | Март – июнь 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
| VII. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие материально-технической базы ОУ действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ |  | Зам. директора по АХЧ, юрист | Февраль – июнь 2011 | Изучение документации | Реквизиты документов |
|  | Наличие в ОУ информационных образовательных ресурсов |  | Зам. директора по АХЧ, зам. директора | Февраль – июнь 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
|  | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО, координационный совет по введению ФГОС НОО | Январь 2011 г | Май 2011 г | Наличие протоколов оценки |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к минимальной оснащенности учебного процесса |  | Зам.директора, юрист | Февраль – июнь 2011 | Изучение документации | Положения. приказы |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО |  | Зам. директора, библиотекарь | Март 2011 | Изучение документации | Приказ, список |
|  | Формирование заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем |  | Зам. директора, библиотекарь | Март 2011 | Изучение документации | Приказ, заявка |
|  | Степень обеспеченности ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО |  | Зам. директора, библиотекарь | Июнь 2011 | Изучение документации | Информационная справка |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
|  | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
|  | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |