УТВЕРЖДЕН

Приказом  управления образования

Администрации г. Переславля- Залесского

от  29.03.2010  №102-а

План – график введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования в городском округе «Город. Переславль- Залесский»

| Управление образования |  |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки | Исполнитель | Ответственный | Результат | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | Результат |
| Создание Координационного совета по введению ФГОС начального общего образования | до 1.04.2010 | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | Приказ о создании Координационного совета |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана-графика в соответствии с порядком | до 10.04. | Координационный совет | Сапожникова Е.В.. | План- график | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | до 1.05. | Руководитель ООУ | Приказ о создании |
|  |  |  |  |  | Разработка и утверждение планов-графиков введения ФГОС | до 15.05. | Руководитель ООУ | План- график |
| Создание информационной страницы по введению ФГОС начального общего образования на официальном сайте управления образования | май | Плегузова И.Н. | Сапожникова Е.В.. | Страница |  |  |  |  |
| Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | С мая в течение года | Кук Н.А. Плегузова И.Н. | Сапожникова Е.В.. | Размещение информации на сайте, в СМИ | Информирование общественности по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | С мая в течение года | Администрация ООУ | Размещение информации на сайте, в СМИ |
| Сбор заявок на приобретение учебной литературы | май | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | заявка | Заявка на приобретение учебной литературы | май | Руководитель ООУ | заявка |
| Проведение анализа программного обеспечения НОО ООУ в соответствии с требованиями ФГОС | май- июнь | Ананьева В.А. | Кук Н.А. | Аналитическая справка | Проведение анализа программного обеспечения НОО в соответствии с требованиями ФГОС | май- июнь | Заместители директоров по начальным классам | Аналитическая справка |
| Рекомендации по переподготовке педагогов по технологиям развивающего обучения. | июнь | Ананьева В.А. | Кук Н.А. |  | Определение готовности педагогов к введению ФГОС НОО. Определение потребности в повышении квалификации педагогов. | май- июнь | Руководитель ООУ | Заявка |
| Создание координационного совета по апробации программы интеграции дополнительного и общего образования | июнь | Корягина Л.И. | Сапожникова Е.В.. | Координационный совет |  |  |  |  |
| Формирование заявки по переподготовке педагогических кадров на базе ИРО | июнь- август | Ананьева В.А. | Кук Н.А. | Заявка | Формирование заявки по переподготовке педагогических кадров на базе ИРО, школ, работающих по развивающим технологиям | июнь- август | Руководитель ООУ | Заявка |
| Отчет в Департамент образования о подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях за 2 квартал 2010 года | до 4.07. | Киселева О.Н. | Сапожникова Е.В. | отчет | Информация о подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях за 2 квартал 2010 года | до 1.07. | Руководитель ООУ | Отчет о проделанной работе |
| Участие в обсуждении изменений в методику формирования расходов на реализацию ФГОС Определение источника финансирования в части БУП (внеурочной деятельности) | август | Морозова Е.И. | Зарайская Г.А. |  |  |  |  |  |
| Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год | август | Морозова Е.И. | Зарайская Г.А. | Проект бюджета на 2011 год | Формирование предложений в проект бюджета на 2011 год в соответствии с основной образовательной программой | август | Администрации учреждения | Заявка |
| Разработка программы интеграции дополнительного и общего образования | до 15.09 | Рабочая группа | Корягина Л.И. | Программа | Участие в разработке программы интеграции дополнительного и общего образования | до 10.09 |  | Предложения в программу, совместные планы работы с УДОД |
| Изучение методических рекомендаций, разработанных Департаментом образования, консультирование ООУ | август- сентябрь | Морозова Е.И. | Зарайская Г.А. |  | Изучение методических рекомендаций, разработанных Департаментом образования | август- сентябрь | Руководитель ООУ |  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО Создание постоянно действующих объединений педагогов | сентябрь | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | План | Участие в разработке плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | сентябрь | Заместитель директора по УВР | Предложения |
| Создание консультационного пункта на базе Межшкольного методического центра, базовых учреждений, тьюторской группы | сентябрь | Кук Н.А. | Киселева О.Н. |  | Создание постоянно действующих объединений педагогов, закрепление тьюторов | сентябрь | Администрация учреждения |  |
| Направление специалистов ММЦ, руководителей ОУ, педагогов для обучения тьюторов | 2010 | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | заявка | Предложения кандидатур для обучения | сентябрь | Руководитель ООУ |  |
| Апробация программы интеграции дополнительного и общего образования | В течение 2010-2011 уч. года | Кук Н.А. Руководители ОУ | Корягина Л.И. | Апробированная модель | Участие в апробации программы интеграции дополнительного и общего образования | 2010-2011 учебный год | Педагогические работники |  |
| Анализ мониторинговых исследований по готовности ОУ к переходу на ФГОС 2 поколения | В течение 2010-2011 уч. года | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | Аналитическая справка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разработка или внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Октябрь 2010 | Руководитель ООУ | Локальные акты Дополнительные соглашения |
| Отчет в Департамент образования о подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях за 3 квартал 2010 года | до 4.10. | Киселева О.Н. | Сапожникова Е.В. | отчет | Информация о подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях за 3 квартал 2010 года | до 1.10. | Руководитель ООУ | Отчет о проделанной работе |
| Участие в обсуждении методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ОУ | октябрь- декабрь | Координационный совет | Кук Н.А. | предложения |  |  |  |  |
| Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с различными категориями - рук. образовательных учреждений - рук. методических объединений -МО психологов | октябрь 2010 – июнь 2011 | Кук Н.А. Киселева О.Н. | Сапожникова Е.В. | Семинары | Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, родителями, общественностью. | В течение года | Администрация учреждения | Совещания, семинары |
| Участие в обсуждении методических рекомендаций по определению соответствия учреждений современным условиям (требованиям к условиям реализации основной образовательной программы НОО) Консультирование ОУ | Ноябрь ноябрь- декабрь | Координационный совет Ананьева В.А. | Зарайская Г.А. | Предложения | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам (положение об информационно – библиотечном центре, об учебном кабинете и др.) | Декабрь 2010 | Руководитель ООУ | Локальные акты |
| Распределение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. Приобретение методической литературы | декабрь | Кук Н.А. | Киселева О.Н. |  | Получение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. | декабрь | Руководитель ООУ | Обеспеченность учебниками обучающихся 1-х классов, педагогов- методической литературой |
| Проведение семинаров для руководителей и педагогов | В течение года | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | Семинары | Участие в семинарах и их проведении | В течение года | Руководитель ООУ, педагоги |  |
| Участие в обсуждении методических рекомендаций по проектированию универсальных учебных действий в начальной школе | В течение года | Координационный совет | Сапожникова Е.В. | Предложения | Участие в обсуждении методических рекомендаций по проектированию универсальных учебных действий в начальной школе | В течение 2010 года | Рабочая группа | Предложения |
| Консультирование ОУ по разработанным вариантам образовательных программ | В течение года | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | Консультации |  |  |  |  |
| Отчет в Департамент образования о подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях за 4 квартал 2010 года | До 4.01.2011 | Киселева О.Н. | Сапожникова Е.В. | отчет | Информация о подготовке к введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях за 4 квартал 2010 года | До 1.01.2011 | Руководитель ООУ | Отчет о проделанной работе |
| Определение потребности в повышении квалификации пед. работников по направлениям, обеспечение по возможности проведение курсов и семинаров на базе МР | январь 2011 | Кук Н.А. | Киселева О.Н. | Заявка на КПК от городского округа «Город Переславль- Залесский» | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявки на повышение квалификации педагогов школы в соответствии с потребностью результатами диагностики | январь | Администрация учреждения | Заявка на КПК |
|  |  |  |  |  | Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий для начальной школы в соответствии с особенностями учреждения. | апрель- май 2011 | Рабочая группа | Программа |
| Разработка нормативных документов по сетевому взаимодействию учреждений образования, в том числе общеобразовательных с учреждениями дополнительного образования, разработка механизмов интеграции | Июль 2011 | Рабочая группа | Корягина Л.И. Киселева О.Н. | Пакет нормативных документов | Разработка формы договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию | Август 2011 | Руководитель ОУ | Договор |
|  |  |  |  |  | Разработка и утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения | апрель - май | Общественные советы, администрация учреждения. | Основная образовательная программа ООУ |
|  |  |  |  |  | Разработка и утверждение программы духовно – нравственного развития и воспитания личности | апрель – май | Общественные советы, администрация учреждения. | Программа духовно – нравственного развития и воспитания личности |
| Консультирование педагогов по разработке рабочих программ согласно методических рекомендаций | Апрель-июнь | Ананьева В.А. | Кук Н.А. | Консультации | Разработка педагогами и утверждение рабочих программ | май – август | Администрация учреждения, педагоги | Рабочие программы |
| Распределение учебников по учреждениям в соответствии с заявкой. Приобретение методической литературы | Июль | Ананьева В.А. | Кук Н.А. |  | Приобретение рабочих тетрадей, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях | Июль | Администрация учреждения | Материально- техническая обеспеченность |
|  |  |  |  |  | Приобретение материально - технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиН | до августа 2011 года | Руководитель ООУ |  |