МОУ СОШ №1, г.Переславль-Залесский

Материалы ПЛАНА работы

Городская инновационная площадка

«Разработка Основной образовательной программы

основного общего образования»

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1.

Место нахождения: Ярославская область,  г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.3, д.4.

Почтовый адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д.3.

Тел.: (48535) 3-10-41

Директор: Сурнина Елена Михайловна

Общая стратегическая цель: эффективное введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее - ФГОС ООО) в системе образования г. Переславля-Залесского.

Задачи:

- изучение, обобщение, распространение инновационного управленческого и педагогического опыта в области введения ФГОС ООО;

- определение оптимальных условий и эффективных способов внедрения

ФГОС ООО;

- разработка, проектирование и написание основной образовательной программы основного общего образования;

- разработка локальных нормативно-правовых актов, необходимых и достаточных для введения ФГОС ООО;

- отработка процедуры создания и основной образовательной программы школы на ступени основного общего образования;

- разработка и апробация в соответствии с требованиями ФГОС  второго поколения моделей образовательного процесса и их ресурсного и организационного развития в учреждениях в условиях введения ФГОС.

Программа реализации проектной инициативы

| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы (основная школа) | Сроки | Участники; формы обсуждения промежуточных результатов | Конечный продукт (раздел ООП) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка учебного плана основного общего образования | До 31 января | Заместители директора по УВР – заседания рабочей группы | Учебный план основного общего образования |
| 2 | Отбор и разработка программ по учебным предметам | До 28 февраля | Заседания предметных объединений учителей под руководством рук. МО города | Список используемых УМК; программы по предметам |
| 3 | Разработка программы внеурочной деятельности | До 28 февраля | Заместители директора по ВР, учителя-предметники - заседания рабочей группы | Программа внеурочной деятельности |
| 4 | Разработка программы коррекционной работы | До 28 февраля | Педагоги-психологи, Социальные педагоги - заседания рабочей группы | Программа коррекционной работы |
| 5 | Проектирование программы воспитания и социализации | До 15 марта | Заместители директора по ВР - заседания рабочей группы | Программа воспитания и социализации |
| 6 | Определение системы условий реализации основной образовательной программы | До 1 апреля | Администрация ОУ – аналитическая работа по описанию системы условий | Система условий реализации основной образовательной программы |
| 7 | Создание программы развития УУД | До 11 апреля | Заседания предметных объединений учителей под руководством рук. МО города | Программа развития УУД |
| 8 | Определение планируемых результатов освоения обучающимися ООП | До 30 апреля | Заседания предметных объединений учителей, администрации ОУ | Планируемые результаты освоения ООП |
| 9 | Создание системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП | До 13 мая | Заседания предметных объединений учителей, администрации ОУ | Система оценки достижения плани-руемых результатов освоения ООП |
| 10 | Проектирование пояснительной записки | До 25 мая | Администрация ОУ – заседание рабочей группы | Пояснительная записка |