**Отчет о ходе реализации муниципального инновационного проекта**\_\_\_\_«Система методического сопровождения процесса преодоления школьной неуспешности в условиях образовательной организации»**\_\_\_**

реализуемого в МОУ\_СШ № 1 \_ за \_\_2\_\_ полугодие\_\_2023\_\_\_ года и за \_\_1\_\_ полугодие\_\_2024\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие в соответствии с планом работы МИП** | **Срок выполнения** | **Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные)** | **Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, дидактические и методические материалы** |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы по обеспечению деятельности проекта | Август 2023-январь 2024 | Созданы локальные акты, положения | 1. Положение о системе профилактики и преодоления школьной неуспешности (от 29.08.2023)  2. Дорожная карта реализации положения о системе профилактики и преодоления школьной неуспешности в МОУ СШ № 1  3. Технологическая карта психолого-педагогического мониторинга для выявления причин трудностей в обучении обучающихся  4. Приказ МОУ СШ № 1 № 2а/1-О от 26.01.2024 «О создании проблемно-творческой группы по реализации инновационного проекта «Система методического сопровождения процесса преодоления школьной неуспешности обучающихся в условиях образовательной организации»»  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalniy_innovatsionni_35/dokumenti.html> |
| 2 | Представление проекта «Система методического сопровождения процесса преодоления школьной неуспешности в условиях образовательной организации» | Январь 2024 | Проект представлен, статус инновационной площадки присвоен (приказ Управления образования г. Переславля-Залесского от 25.01.2024 № 51/01-04 «Об итогах  заседания Городского методического совета  по вопросам реализации муниципальных  инновационных проектов») | 1.Заявление на участие МОУ «Средняя школа № 1» в конкурсном отборе на присвоение статуса организации, реализующей муниципальный инновационный проект в системе образования  2. Презентация проекта «Система методического сопровождения процесса преодоления школьной неуспешности в условиях образовательной организации»  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/otcheti/prezentatsiya_proekta.pptx> |
| 3 | Мониторинг для выявления причин трудностей в обучении у обучающихся:  1.Методика изучения мотивации обучения обучающихся 5-11классов М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина  2. Диагностика школьной тревожности: опросник Филлипса  3. Шкала личностной тревожности (А.М.Прихожан)  4. Измерение самооценки по методике Дембо-Рубинштейна  5.Оценка школьной мотивации(1-4классы)  6.Занятия на сплочение коллектива(1-4кл.)  7.Коррекционные занятия на снятия агрессии(индивидуально) | Октябрь 2023 | Мониторинг проведен, составлены аналитические справки по результатам диагностики | Аналитическая справка  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/meropriyatiya/psihologo_pedagogicheskoe_s_40/spravka_po_neuspevayushchim.docx> |
| 4 | Педсовет «Диагноз: неуспешность или неуспеваемость. Причины их проявления» | Ноябрь 2023 | Педсовет проведен | Материалы педсовета  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/meropriyatiya/pedsoveti/pedsovet_noyabr_23.pptx> |
| 5 | Семинар «Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися» | Март 2024 | Семинар проведен | Материалы семинара  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/meropriyatiya/seminari/neuspevayushchie_uchashchiesya.ppt> |
| 6 | Педсовет «Качество образования – как основной показатель работы школы» | Март 2024 | Педсовет проведен в форме деловой игры | Материалы педсовета  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/meropriyatiya/pedsoveti/pedsovet_22_03_24.pptx> |
| 7 | Организация взаимодействия сотрудничества с родителями обучающихся | Январь-июнь | Организовано взаимодействие с родителями, проведены индивидуальные беседы в присутствии социального педагога, директора |  |
| 8 | Консультации педагога-психолога для родителей обучающихся испытывающих трудности в обучении | Апрель-май | Повышена психологическая компетентность родителей в вопросах обучения и воспитания детей | Рекомендации психолога |
| 9 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для слабоуспевающих, неуспевающих учащихся | Март-июнь | Разработаны формы индивидуального плана сопровождения неуспешного ученика, индивидуального плана работы с неуспевающим учеником, графика ликвидации академической задолженности | 1.Индивидуальный план сопровождения неуспешного ученика (форма)  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/formi/individualniy_plan_soprovozhdeniya_neuspeshnogo_uchenika.docx>  2.Индивидуальный план работы с неуспевающим учеником (форма)  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/formi/individualniy__plan_raboti_s_neuspevayushchim__1_.docx>  3. График ликвидации академической задолженности (форма)  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip/formi/grafik_likvidatsii_akademicheskoy_zadolzhennosti.docx> |
| 10. | Работа школы «Молодого педагога» | Сентябрь2023-июнь 2024 | Разработаны формы индивидуального плана сопровождения молодого педагога | Участие молодых педагогов в городском фестивале уроков  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalniy_innovatsionni_35/meropriyatiya.html> |
| 11. | Опыт работы педагогов | Сентябрь2023-июнь 2024 | Разработан план обмена опытом педагогов начальной школы | Материалы опыта учителей по темам для использования другими педагогами  <https://school1-prs.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/munitsipalniy_innovatsionni_35/meropriyatiya.html> |
| 12. | Проведение предметных недель | Январь-февраль 2024г | Повышение мотивации учащихся к обучению, поддержка одаренных детей. | Организация мероприятий и выставки работ |